ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29 октября 2009 г. N 1578-р

г. Москва

1. Утвердить прилагаемые:

план мероприятий  по  апробации в 2009-2011 годах комплексного

учебного   курса   для   общеобразовательных   учреждений   "Основы

религиозных   культур   и   светской   этики",  включающего  основы

православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской

культуры,  основы  иудейской  культуры,  основы мировых религиозных

культур и основы светской этики (далее - план);

перечень субъектов   Российской   Федерации,   участвующих   в

2010-2011  годах  в  апробации  комплексного  учебного  курса   для

общеобразовательных   учреждений   "Основы  религиозных  культур  и

светской этики",  включающего основы православной культуры,  основы

исламской  культуры,  основы буддийской культуры,  основы иудейской

культуры,  основы мировых религиозных  культур  и  основы  светской

этики.

2. Минобрнауки России:

заключить  соглашения  о  взаимодействии по вопросам апробации

комплексного  учебного  курса,  предусмотренной  планом, с органами

исполнительной     власти     субъектов    Российской    Федерации,

осуществляющими управление в сфере образования;

обеспечить координацию и контроль реализации плана.

Председатель Правительства

Российской Федерации                                   В.Путин

__________________________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 октября 2009 г.

N 1578-р

П Л А Н

мероприятий по апробации в 2009-2011 годах комплексного учебного

курса для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных

культур и светской этики", включающего основы православной

культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры,

основы иудейской культуры,

основы мировых религиозных культур и основы светской этики

------------------------------------------T-----------T-------------------

|   Срок    |   Ответственные

|исполнения |    исполнители

------------------------------------------+-----------+-------------------

1.  Разработка и  апробация   механизмов   ноябрь      Минобрнауки России

выбора  учащимися  и  их  родителями   2009 г.

(законными представителями) одной из

составных     частей    комплексного

учебного          курса          для

общеобразовательных       учреждений

"Основы   религиозных   культур    и

светской этики",  включающего основы

православной    культуры,     основы

исламской      культуры,      основы

буддийской     культуры,      основы

иудейской  культуры,  основы мировых

религиозных   культур    и    основы

светской  этики (далее - комплексный

учебный курс)

2.  Создание           межведомственного   октябрь -   Минобрнауки России,

координационного      совета      по   ноябрь      Рособразование,

реализации настоящего плана            2009 г.     Минэкономразвития

России,

Минрегион России

3.  Проведение                 заседаний   2009-2011   Минобрнауки России,

межведомственного   координационного   годы        Рособразование,

совета  по   реализации   настоящего               Минэкономразвития

плана (не реже 1 раза в квартал)                   России,

Минрегион России

4.  Заключение       соглашений        о   ноябрь      Минобрнауки России

взаимодействии по вопросам апробации   2009 г.

комплексного   учебного   курса    с

органами    исполнительной    власти

субъектов   Российской    Федерации,

осуществляющими  управление  в сфере

образования

5.  Разработка      учебно-методического   IV квартал  Рособразование,

обеспечения   комплексного  учебного   2009 г. -   Минобрнауки России,

курса    для     общеобразовательных   февраль     Минрегион России

учреждений    (рабочие    программы,   2010 г.

учебные    пособия,     методические

рекомендации,   книга  для  учителя,

мультимедийные учебные пособия)

6.  Тиражирование    учебно-методических   2010-2011   Рособразование,

материалов                             годы        Минобрнауки России

7.  Проведение             внеочередного   2010-2011   Рособразование,

дополнительного            повышения   годы        Минобрнауки России

квалификации работников образования

8.  Проведение           социологических   2010-2011   Рособразование,

исследований     хода      апробации   годы        Минобрнауки России

комплексного    учебного   курса   в

субъектах Российской Федерации

9.  Подготовка ежегодного   доклада    в   июль        Минобрнауки России

Правительство  Российской  Федерации   2010 г.,

по    результатам     мониторинговых   июль

исследований      хода     апробации   2011 г.

комплексного   учебного   курса    в

субъектах Российской Федерации

10. Создание и                 поддержка   2009-2011   Рособразование,

специализированного   сайта  в  сети   годы        Минобрнауки России

Интернет по  апробации  комплексного

учебного курса

11. Проведение совещаний  в  федеральных   2009-2011   Минобрнауки России

округах   Российской   Федерации  по   годы

вопросам   апробации    комплексного

учебного  курса  (не  реже  1 раза в

полугодие)

12. Проведение конференций  в  субъектах   2010-2011   Минобрнауки России,

Российской  Федерации  -  участниках   годы        Рособразование

апробации   комплексного    учебного

курса  по  вопросам  распространения

опыта апробации в  других  субъектах

Российской Федерации

13. Проведение всероссийского  совещания   IV квартал  Минобрнауки России,

по   обсуждению   итогов   апробации   2011 г.     Рособразование,

комплексного учебного курса                        Минрегион России

14. Подготовка итогового    доклада    в   IV квартал  Минобрнауки России

Правительство Российской Федерации о   2011 г.

результатах  апробации  комплексного

учебного     курса    в    субъектах

Российской Федерации

____________

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 29 октября 2009 г.

N 1578-р

П Е Р Е Ч Е Н Ь

субъектов Российской Федерации, участвующих в 2010-2011 годах

в апробации комплексного учебного курса для общеобразовательных

учреждений "Основы религиозных культур и светской этики",

включающего основы православной культуры, основы исламской

культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры,

основы мировых религиозных культур и основы светской этики

1. Республика Калмыкия

2. Карачаево-Черкесская Республика

3. Удмуртская Республика

4. Чеченская Республика

5. Чувашская Республика

6. Камчатский край

7. Красноярский край

8. Ставропольский край

9. Вологодская область

10. Калининградская область

11. Костромская область

12. Курганская область

13. Новосибирская область

14. Пензенская область

15. Свердловская область

16. Тамбовская область

17. Тверская область

18. Томская область

19. Еврейская автономная область

____________